## Hoja1
PLAN DE TRABAJO 2017
EJERCICIO | AREA O UNIDAD RESPONSABLE | OBJETIVO | ACTIVIDADES | META | PLAZO | RESPONSABLE
2017 | PRESIDENCIA | Proporcionar los medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para que el Tribunal lleve a cabo sus funciones, poner en marcha la operación del Tribunal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica publicada el 11 de agosto de 2017. | * Gestionar inmueble para la ubicación del Tribunal. | Un edificio contratado o adjudicado | 2017-10-01 | Magistrado Presidente
|  |  | *Adecuar el inmueble a las funciones del Tribunal. | 100% de adecuaciones concluidas | 2017-11-30 | Magistrado Presidente en coordinación con la Secretaría de Finanzas
|  |  | *Gestión, instalación y equipamiento de mobiliario y equipo de computo para dar cumplimiento a las funciones del tribunal. | 100% mobiliario y equipo instalado | 2017-11-30 | Magistrado Presidente en coordinación con la Secretaría de Finanzas
2017 | PRESIDENCIA | Planeación y presupuestación del funcionamiento del Tribunal | * Realizar las gestiones necesarias para la apertura de cuenta, su registro ante las instancias correspondientes para el manejo de los recursos del Tribunal | Una cuenta eje generada ante la institucion bancaría y registrada ante la instancia correspondiente. | 2017-11-30 | Oficial Mayor
|  |  | * Planeación de la operación del Tribunal, elaborar y presentar el proyecto de presupuesto 2018 a Secretaría de Finanzas. | Presupuesto 2018 presentado | 2017-11-30 | Oficial Mayor
2017 | PRESIDENCIA | Llevar a cabo difusión en los medios de comunicación y en distintas instancias para dar a conocer el funcionamiento del Tribunal | *Pláticas de difusión, entrevistas y conferencias. | 10 acciones de difusión | 2017-12-20 | Magistrado Presidente
2017 | PRESIDENCIA | Dar a conocer al Tribunal a través de medios electrónicos e impresos. | *Diseño, creación y puesta en marcha de la página oficial del Tribunal de Justicia Administrativa. | Una pagina habilitada y disponible | 2017-12-20 | Coordinador de Informática
2017 | PRESIDENCIA | Establecer la estructura orgánica y seleccionar al recurso humano conforme al presupuesto y a lo establecido en la normatividad aplicable | * Selección del personal de acuerdo a los perfiles de puesto. | Personal seleccionado de acuerdo al presupuesto | 2017-11-30 | Pleno y Oficial Mayor
|  |  | * Tomar protesta y dar nombramientos al personal jurisdiccional del Tribunal | Nombramientos otrogados | 2017-11-30 | Pleno y Oficial Mayor
|  |  | * Estructura organica definida conforme a la Ley Organica y Reglamento del Tribunal. | Estructura organica definida | 2017-11-30 | Pleno y Oficial Mayor
2017 | PRESIDENCIA | Organizar el funcionamiento del área jurisdiccional | * Establecer los lineamientos para la operación de las Salas del Tribunal | Fomatos diseñados | 2017-10-30 | Secretaria General de Acuerdo
Sellos diseñados y registrados
Mecanismos de recepción
Mecanismos de turno y entrega
|  |  | *Instalación del buzon jurisdiciconal para la recepción de trámites de término. | Buzón instalado y funcional | 2017-10-15 | Secretaria General de Acuerdo
|  |  | *Atención y seguimiento de asuntos presentados. | Asuntos Recibidos | 2017-12-20 | Secretaria General de Acuerdo
Asuntos en Trámite
Asuntos Concluidos
|  |  | Fecha de actualización y/o revisión: | 20 de Diciembre de 2017
|  |  | Responsable: | LIC. TAMARA GARZA GARZA
SECRETARIA TÉCNICA