|  |
| --- |
| **PROGRAMA** |
| **DIRECCIÓN INSTITUCIONAL** que comprende la dirección y organización de la operatividad del Tribunal, mediante el seguimiento de los mecanismos implementados para: regular sus funciones, mantener el acceso a la información, administrar la evidencia de su cumplimiento a través de la gestión documental y los establecidos para la profesionalización de los servidores públicos que integran el Tribunal. |

| OBJETIVO / COMPONENTE | ACTIVIDADES ESPECIFICAS  ESTRATEGIA O  LINEAS DE ACCIÓN | FECHA  DE  INICIO | FECHA  DE  TERMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| Conducir, dirigir y organizar la operatividad Tribunal, desde su planeación estratégica hasta la presentación de resultados. | Elaborar la planeación estratégica del Tribunal involucrando a todos los responsables de las Unidades Administrativas, con la finalidad de establecer las líneas de acción para dar cumplimiento a las atribuciones establecidas en la legislación aplicable, incluyendo acciones de innovación. | Enero 2023 | Enero 2023 |
| Realizar los trabajos del proyecto de Plan Operativo Anual 2024 en coordinación con las Unidades Administrativas. | Julio 2023 | Septiembre 2023 |
| Gestionar acciones para beneficiar la operatividad y mejora del Tribunal, a través de la organización, representación y participación a reuniones de trabajo con distintas instancias tanto estatales, nacionales e internacionales, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos por el Tribunal en su planeación estratégica. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Emitir y entregar ante las instancias correspondientes el informe anual de resultados mediante el cual la Presidencia del Tribunal comunique las acciones realizadas durante el año y el cumplimiento de las metas establecidas. | Julio 2023 | Diciembre 2023 |
| Evaluar y dar seguimiento a los resultados generados en cada Unidad Administrativa, a fin de establecer acciones con enfoque preventivo, correctivo y de mejora para lograr el cumplimiento de las metas 2023. | Definir los indicadores del desempeño, de acuerdo con la planeación estratégica establecida, que permitan evaluar el cumplimiento de las acciones conforme a las mediciones establecidas. | Enero 2023 | Enero 2023 |
| Recolectar los datos de las Unidades Administrativas a fin de elaborar el informe trimestral de resultados de los indicadores para la evaluación y seguimiento correspondiente. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Realizar reuniones de seguimiento de análisis de datos, para evaluar la información generada durante el período de análisis y establecer acciones preventivas, correctivas y de mejora encaminadas al cumplimiento de las metas. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Vigilar el cumplimiento de acciones derivadas de las reuniones de análisis de datos. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Mantener actualizada la normativa interna, a través del seguimiento y revisión de mecanismos establecidos para el Control de la Documentación emitida, definiendo puntos de actualización y mejora administrativa. | Dar seguimiento a los documentos internos emitidos por el Tribunal para la gestión administrativa de sus procesos, llevando a cabo la revisión en coordinación con los responsables de la operación, a fin de mantenerlos actualizados y asegurar el cumplimiento con la normatividad aplicable y el buen funcionamiento de las áreas. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Monitorear las acciones derivadas de las reuniones de revisión de los documentos internos para mejorar la gestión administrativa de los procesos. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Contar con mecanismos de acceso a la información efectivos, que permitan la transparencia en la información del Tribunal. | Cumplir con lo dispuesto en las normativas referentes al acceso de información, asegurando la disponibilidad de información en el portal del Tribunal, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Atender las solicitudes de información presentadas de acuerdo con los lineamientos establecidos en materia de Transparencia. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Fomentar y concientizar a los Servidores Públicos y Usuarios del Tribunal, en la cultura de la transparencia y el respeto del derecho de la información pública y acceso a la información. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Planear, implementar y dar seguimiento al conjunto de elementos necesarios para la administración de la evidencia del cumplimiento de las atribuciones del Tribunal mediante una gestión documental apegada a la normatividad aplicable. | Definir y establecer las acciones concretas acorde a las necesidades y realidades del Tribunal para el desarrollo e implementación de los elementos necesarios para la gestión documental | Enero 2023 | Enero 2023 |
| Dar seguimiento a las acciones establecidas dentro del plan para la Gestión documental del Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Coordinar y Supervisar el cumplimiento de los criterios y mecanismos implementados para el Servicio Profesional de Carrera. | Seguimiento de lineamientos para regular las bases de ingreso, promoción permanencia y retiro de los servidores públicos del Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Administrar y mantener actualizados los registros correspondientes al desarrollo y desempeño de servidores públicos que integran el servicio profesional de carrera. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Desarrollar y aplicar los procedimientos y criterios para la Evaluación del desempeño de los Servidores Públicos del Tribunal. | Llevar a cabo la planeación de los mecanismos y procedimientos para la evaluación del desempeño de los servidores públicos conforme al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera y Lineamientos que emita la Junta del Servicio Profesional de Carrera del Tribunal. | Enero 2023 | Enero 2023 |
| Dar cumplimiento a las acciones planeadas para la realización de evaluación al desempeño de los servidores públicos conforme al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera y Lineamientos que emita la Junta del Servicio Profesional de Carrera del Tribunal. | Agosto 2023 | Octubre 2023 |
| Dar seguimiento a las acciones emprendidas para mejorar el nivel de conocimientos, capacidades y competencias del personal. | Emitir el Programa Anual de Capacitación elaborado conforme a las necesidades detectadas. | Enero 2023 | Enero 2023 |
| Seguimiento al programa anual de capacitación a través de la coordinación de capacitación interna y externa para el personal que integra el Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |

|  |
| --- |
| **PROGRAMA** |
| **FOMENTO DE LA CULTURA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,** realizada a través de actividades lúdicas e informativas, campañas de formación a entes públicos respecto a la cultura de la justicia administrativa, a los servidores públicos del Tribunal en materia de impartición de justicia con perspectiva de género; así como a través de las acciones realizadas como parte del Sistema Estatal Anticorrupción para la prevención y combate de hechos de corrupción. |

| OBJETIVO / COMPONENTE | ACTIVIDADES ESPECIFICAS  ESTRATEGIA O  LINEAS DE ACCIÓN | FECHA  DE  INICIO | FECHA  DE  TERMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento a los canales de comunicación que permiten difundir las acciones, logros y alcances del Tribunal. | Informar y difundir las acciones realizadas dentro del Tribunal por las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales que lo integran. Así como dar a conocer competencias y atribuciones del Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Fortalecer las relaciones con entes públicos y particulares para realizar acciones que contribuyan al alcance de las atribuciones del Tribunal. | Fortalecer la colaboración con organismos de la sociedad civil para generar acuerdos y potenciar las actividades del TJAC con alcance en las cinco regiones del Estado. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Instalar Módulos de Información en coordinación con entes públicos y particulares para proporcionar información y asesorías respecto a temas relacionados con la cultura de la Justicia Administrativa, así como información general del Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Fortalecer la vinculación interinstitucional y social. | Impulsar la difusión de las actividades del Tribunal, entablar y mantener canales de diálogo con el sector académico, medios de comunicación y la sociedad civil, a través del fomento de la cultura de la justicia administrativa con publicaciones, reuniones informativas, y/o participación en foros y paneles. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Dar Seguimiento a los trabajos del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. | Asistir y participar a las reuniones que convoque el Secretariado Técnico (ST) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Consolidar las acciones en las que tenga que intervenir el Tribunal definidas dentro del Programa Anual de Trabajo del SEA encaminadas a fortalecer el Sistema Anticorrupción en el Estado. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Apoyar el posicionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado a través de la difusión y capacitación respecto a las atribuciones en materia de anticorrupción que le corresponden al Tribunal. | Llevar a cabo la difusión en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas a través de pláticas informativas y capacitaciones, internas dirigidas al personal del Tribunal, así como externas impartidas a instituciones educativas, asociaciones civiles y profesionales, instancias gubernamentales y municipales. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Fomentar la Cultura de Justicia con Perspectiva de Género a través del cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación, estableciendo los instrumentos y estrategias para que la adecuada actuación de los Servidores Públicos del Tribunal. | Llevar a cabo la planeación integral de acciones con perspectiva de género y no discriminación dentro del TJAC, para dar cumplimiento a lo establecido por las Instancias correspondientes. | Enero 2023 | Febrero 2023 |
| Dar seguimiento a las acciones plasmadas dentro del Plan de Trabajo en coordinación con todas las Unidades Administrativas involucradas | Febrero 2023 | Diciembre de 2023 |

|  |
| --- |
| **PROGRAMA** |
| **JUSTICIA EN LÍNEA**, mediante el uso de las tecnologías de la información con un sentido innovador para perfeccionar los servicios jurisdiccionales y administrativos brindados por el Tribunal. |

| OBJETIVO / COMPONENTE | ACTIVIDADES ESPECIFICAS  ESTRATEGIA O  LINEAS DE ACCIÓN | FECHA  DE  INICIO | FECHA  DE  TERMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| Llevar a cabo los proyectos tecnológicos optimizando los procesos con la utilización de herramientas informáticas novedosas y servicios remotos para beneficio del Tribunal y los usuarios. | Definir y establecer las acciones para el diseño, desarrollo e implementación de nuevos proyectos tecnológicos para brindar servicios remotos optimizados. | Enero 2023 | Enero 2023 |
| Dar seguimiento cada una de las etapas: análisis de requerimientos, diseño y arquitectura, pruebas de funcionamiento e implementación para ejecutar las acciones innovadoras y de utilidad que conforman el Plan de Trabajo para Proyectos Tecnológicos | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Mantener y mejorar el funcionamiento los sistemas informáticos creados y/o implementados. | Realizar diagnósticos del funcionamiento en forma periódica de los sistemas informáticos creados y/o implementados para detectar incidencias y/o áreas de oportunidad con la finalidad de optimizar su operación. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Atender las solicitudes de soporte y/o asesorías presentadas por usuarios de los sistemas informáticos, con la finalidad de que cubran las necesidades del servicio del Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |

|  |
| --- |
| **PROGRAMA** |
| **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**, la cual comprende planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y técnicos, así como las adquisiciones, enajenaciones de bienes y contratación y prestación de servicios necesarios para el desempeño eficiente de las funciones y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. |

| OBJETIVO / COMPONENTE | ACTIVIDADES ESPECIFICAS  ESTRATEGIA O  LINEAS DE ACCIÓN | FECHA  DE  INICIO | FECHA  DE  TERMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| Planear, administrar y controlar el presupuesto asignado al Tribunal de manera eficiente. | Llevar a cabo los avances de gestión de la cuenta pública integrando los ingresos y gastos del Tribunal conforme a los lineamientos establecidos. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Atender a los requerimientos presentados por las dependencias fiscalizadoras para mejorar la administración del presupuesto. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Llevar a cabo la gestión del recurso humano del Tribunal de manera adecuada, apegada a los lineamientos establecidos. | Integrar la plantilla de personal en base a la estructura orgánica aprobada, llevar a cabo la selección y reclutamiento del personal del Tribunal apegado a los lineamientos establecidos y cuando sea el caso aplicar a los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Atender, gestionar y resolver las situaciones que se deriven de la administración del recurso humano del Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Vigilar que los servidores públicos que forman parte del Tribunal cumplan con las disposiciones de orden administrativo. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Coordinar y promover los programas de servicio social, aceptar y supervisar el cumplimiento de los prestadores de servicio social que se integren a las distintas áreas del Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Administrar los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones del personal del Tribunal. | Llevar a cabo la planeación, gestión y administración de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones del personal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Atender los requerimientos de insumos, gestionar la adquisición de estos apegándose a los lineamientos establecidos, administrar y controlar los resguardos de estos. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Administrar las Tecnologías de Información del Tribunal de Justicia Administrativa para asegurar el buen funcionamiento de estas. | Llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos a las tecnologías de información con las que cuenta el Tribunal. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Promover la actualización y profesionalización del Tribunal de Justicia Administrativa en Sistemas de Informática. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Vigilar el buen funcionamiento de las Redes locales del sistema, así como también del Centro de Datos. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Mantener actualizados el inventario de tecnologías de información (hardware y software), administrar y controlar los resguardos de los equipos asignados a las áreas del Tribunal de Justicia Administrativa. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |

| PROGRAMA |
| --- |
| **IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**, a través de la resolución de conflictos derivados del actuar ilegal de las autoridades de la administración pública en el ejercicio de sus funciones que sean presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. |

| OBJETIVO / COMPONENTE | ACTIVIDADES ESPECIFICAS  ESTRATEGIA O  LINEAS DE ACCIÓN | FECHA  DE  INICIO | FECHA  DE  TERMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| Llevar la programación de las Sesiones de la Sala Superior, así como de los asuntos que se sometan a consideración del Pleno. | Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a la legislación aplicable. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Aprobar los acuerdos y resoluciones jurisdiccionales y administrativos que se sometan al Pleno. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Llevar a cabo la recepción y turno de las promociones presentadas ante el Tribunal de acuerdo con los lineamientos y legislación aplicable. | Realizar la recepción de demandas, recursos, promociones y amparos presentados ante el Tribunal y turnarlos a la Sala que conozca del asunto, cumpliendo con los lineamientos establecidos. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Resolver los medios de impugnación que le competen al Pleno de la Sala Superior. | Emitir acuerdos de los medios de impugnación en trámite ante la Sala Superior, desde la etapa de recepción hasta la citación de sentencia. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Notificar los acuerdos y resoluciones dictados dentro de los expedientes de la Sala Superior, así como desahogar las inspecciones ordenadas en autos, en términos de lo previsto en las disposiciones generales aplicables. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Resolución de medios de impugnación | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Recibir, resguardar, cuidar y controlar los documentos y expedientes que correspondan a la Sala Superior. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Desahogar los procesos administrativos y de responsabilidades ante las Salas Unitarias del Tribunal de acuerdo con la legislación aplicable. | Desahogar la etapa de instrucción de los juicios en trámite ante la Sala Unitaria de su adscripción. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Desahogar la etapa de resolución de los juicios en trámite ante las Sala Unitaria de su adscripción. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Notificar los acuerdos y resoluciones dictados dentro de los expedientes de la Sala Unitaria de su adscripción, así como desahogar las inspecciones ordenadas en autos, en términos de lo previsto en las disposiciones generales aplicables. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Recibir, resguardar, cuidar y controlar los documentos y expedientes que correspondan a la Sala Unitaria. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Administrar el acervo documental de los expedientes concluidos en las Salas Unitarias y de los recibidos para atención por la Sala Superior de manera eficiente y segura. | Integrar y administrar el archivo jurisdiccional físico del Tribunal de Justicia Administrativa. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |

| PROGRAMA |
| --- |
| **CONTROL INTERNO**, Conducir los procesos de prevención, detección y control, impulsando la transparencia, el desarrollo y la mejora de la gestión pública, velando por el cumplimiento de los objetivos y metas del Tribunal de Justicia Administrativa. |

| OBJETIVO / COMPONENTE | ACTIVIDADES ESPECIFICAS  ESTRATEGIA O  LINEAS DE ACCIÓN | FECHA  DE  INICIO | FECHA  DE  TERMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentar el Plan de Trabajo del Órgano Interno de Control. | Planeación del Órgano Interno de Control a través de la elaboración del calendario de revisiones, el programa operativo anual y los procedimientos específicos. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Llevar a cabo las revisiones del funcionamiento de las diferentes unidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. | Conforme al Calendario aprobado, realizar las revisiones: Financiera, Fiscal y Presupuestal, Jurisdiccional, Administrativa, Desempeño. Legalidad y Gestión Documental. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Dar cumplimiento a la revisión correspondiente a Transparencia y Protección de Datos Personales. | Con la finalidad de verificar el cumplimiento normativo de transparencia en la información del Tribunal, dar cumplimiento a las revisiones de Transparencia y de datos personales. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |
| Vigilar el buen desempeño del servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa. | Revisar el cumplimiento de la revisión del desempeño de los servidores públicos, el cual comprende: la atención al Código de Ética y Código de Conducta, atención a quejas, denuncias y Procesos de Responsabilidades presentadas ante el Tribunal y revisión de desempeño laboral institucional. | Enero 2023 | Diciembre 2023 |